## スケジュール
スケジュール管理票 |  |  | チーム名（班名）
|  |  | リーダ作業内容 | メンバ作業内容 | メンバ作業内容 | メンバ作業内容 | メンバ作業内容 | メンバ作業内容
打合せ日 | 時間 | 打合せ内容 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名
2020-05-12 | 14:40-16:10 | テーマの検討 | テーマの検討 | テーマの検討 | テーマの検討 | テーマの検討
○月○日 | ??:??-??-?? | テーマの決定 計画書作成、発表資料作成 | 計画の取りまとめ | アプリの機能提案 発表資料作成 | アプリの機能提案 開発環境調査 | アプリのデザイン提案 デザインラフ作成
2020-05-19 | 14:40-16:10 | 計画発表と仕様の詳細検討 | 計画発表
○月○日 | ??:??-??-?? | 仕様の詳細決定
2020-05-26 | 14:40-16:10 | 各パートの設計
○月○日 | ??:??-??-?? | 各パート設計の決定 発表資料の作成
2020-06-02 | 14:40-16:10 | 各パートの設計修正
○月○日 | ??:??-??-?? | 各パート修正確認 各パートの実装開始
2020-06-09 | 14:40-16:10 | 各パート実装の進捗確認 各パートの実装
○月○日 | ??:??-??-?? | 各パート実装の進捗確認 パート相互結合開始 発表資料の作成
2020-06-16 | 14:40-16:10 | 各パートテスト 結合とテスト
○月○日 | ??:??-??-?? | 各パート修正 結合テスト
2020-06-23 | 14:40-16:10 | 各パート修正 結合テスト
○月○日 | ??:??-??-?? | 最終テスト 発表資料の作成
2020-06-30 | 14:40-16:10 | 発表

## タスクリスト
タスク管理票 |  |  | チーム名（班名）
タスクの内容 | 担当者 | 達成度（％） | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7
〇〇ウィンドウのレイアウト作成 |  | 10 | bar: チーム名（班名） Week1
〇〇ボタンの機能実装 | bar: チーム名（班名） Week1 to チーム名（班名） Week2
〇〇アイコンの画像作成 | bar: チーム名（班名） Week2
〇〇と〇〇の結合テスト | bar: チーム名（班名） Week5

## タスク検討メモ
プロジェクト内容：時計アプリ
仕様の詳細検討
システム全体のフローの作成
各パートの設計
各パートの実装
各パートのテスト
結合
結合テスト
項目を具体化して書き直す
内容が更新されれば，その都度書き直す
このメモをベースに個別のタスクに展開し，
スケジュール，タスクリストの内容も更新すること